| Nombre: | Sergio Abraham Garza Treviño | Matrícula: | 2937774 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del curso: | Curso de Servicio Social ODS | Nombre del profesor: | Omar Ricardo Salas García |
| Módulo: | 4 | Actividad: | Actividad 5 |
| Fecha: | Mayo 5, 2026 | Proyecto: | Pulso Ambiental MTY |

# Actividad 5

# Bibliografía

Gobierno del Estado de Nuevo León. (s. f.). Reportes mensuales del estado de la calidad del aire en el Área Metropolitana de Monterrey. https://aire.nl.gob.mx/rep_mensual.html

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Marco Geoestadístico, diciembre de 2025 [Servicio web cartográfico]. https://gaia.inegi.org.mx/wscatgeo/v2/geo/mgem/19

Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. https://sdgs.un.org/es/2030agenda

OpenAI. (s. f.). ¿Qué es ChatGPT Plus? https://help.openai.com/es-419/articles/6950777-what-is-chatgpt-plus

GitHub Docs. (s. f.). Inicio rápido para páginas de GitHub. https://docs.github.com/es/pages/quickstart?library=true

# Introducción

En esta actividad se desarrolla el plan de trabajo, presupuesto y análisis de riesgos del proyecto Pulso Ambiental MTY, retomando la problemática definida en las actividades anteriores. El proyecto busca crear una plataforma digital que concentre y visualice información ambiental de los 9 municipios más poblados de Nuevo León, con el fin de que la ciudadanía pueda comprender mejor cómo se distribuyen variables como contaminación del aire, áreas verdes, temperatura, lluvia y ruido.

Este plan permite organizar las acciones necesarias para cumplir los objetivos específicos del proyecto y anticipar posibles dificultades durante su implementación. También ayuda a mantener el proyecto alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente el ODS 3: Salud y bienestar, ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 13: Acción por el clima y ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres.

# Matriz

Nombre del proyecto: Pulso Ambiental MTY

| Jerarquía de objetivos | Indicador | Fuentes de verificación |
| --- | --- | --- |
| Fin, objetivo a largo plazo |  |  |
| Contribuir a que la ciudadanía de los 9 municipios más poblados de Nuevo León tenga acceso claro a información ambiental para fortalecer su conocimiento, participación y toma de decisiones sostenibles. | Ciudadanos, estudiantes o actores locales pueden consultar una herramienta digital con información ambiental organizada y entendible. | Sitio web publicado, documento final del proyecto y evidencias de consulta o retroalimentación. |
| Objetivo general, propósito |  |  |
| Diseñar e implementar una plataforma digital interactiva que integre, visualice y comunique información ambiental confiable de los 9 municipios más poblados de Nuevo León. | Una plataforma web funcional con los 9 municipios integrados y al menos 6 variables ambientales publicadas. | Enlace del sitio web publicado en https://heronrisk.github.io/pulso-ambiental-mty/, capturas de pantalla, base de datos del proyecto y documento metodológico. |
| Objetivos específicos, componentes o resultados |  |  |
| 1. Recopilar, organizar y validar información ambiental proveniente de fuentes oficiales y académicas. | Mínimo 8 fuentes oficiales o académicas identificadas y organizadas. | Bibliografía, enlaces consultados y tabla de fuentes del proyecto. |
| 2. Desarrollar una plataforma web con visualizaciones interactivas y lenguaje accesible. | Sitio web navegable con mapa interactivo, capas ambientales y textos explicativos. | Versión publicada del sitio web y capturas de funcionamiento. |
| 3. Visibilizar diferencias territoriales entre municipios en relación con variables ambientales. | Comparaciones municipales integradas en la plataforma o en el documento final. | Tablas comparativas, visualizaciones y análisis redactado. |
| 4. Promover el uso de la información por parte de estudiantes, habitantes y actores locales. | Retroalimentación recibida de usuarios piloto o personas cercanas al proyecto. | Comentarios por correo, formulario, capturas o notas de revisión. |
| 5. Generar una base de consulta que permita futuras actualizaciones del proyecto. | Base de datos y documento metodológico organizados para futuras mejoras. | Archivo de datos, documento final y propuesta de continuidad. |
| Actividades |  |  |
| 1.1 Buscar fuentes oficiales y académicas sobre calidad del aire, áreas verdes, temperatura, lluvia y ruido. | Al menos 8 fuentes revisadas. | Lista de enlaces y bibliografía del proyecto. |
| 1.2 Seleccionar la información útil para los 9 municipios más poblados de Nuevo León. | Datos seleccionados para los 9 municipios priorizados. | Tabla de selección de variables y municipios. |
| 1.3 Ordenar los datos por municipio, variable ambiental, año y fuente. | Una base de datos organizada con variables y fuentes. | Archivo de trabajo en tabla o base de datos. |
| 1.4 Revisar la comparabilidad de los datos y redactar notas metodológicas. | Notas metodológicas para explicar alcances y limitaciones. | Documento metodológico y textos del sitio web. |
| 2.1 Diseñar la estructura general del sitio web y sus secciones principales. | Mapa de sitio o estructura general definida. | Boceto, esquema de navegación o archivo del sitio. |
| 2.2 Integrar el mapa interactivo con los 9 municipios seleccionados. | Mapa funcional con los 9 municipios visibles y navegables. | Sitio web, capturas de pantalla y archivo del mapa. |
| 2.3 Agregar capas de información ambiental y visualizaciones. | Al menos 6 variables ambientales publicadas. | Capas visibles en la plataforma y capturas de funcionamiento. |
| 2.4 Incorporar lenguaje accesible, explicaciones breves y fuentes visibles. | Textos explicativos y fuentes agregadas al sitio. | Contenido publicado dentro de la página web. |
| 2.5 Publicar la página en GitHub Pages. | Sitio web disponible mediante un enlace público. | URL publicada en https://heronrisk.github.io/pulso-ambiental-mty/ y configuración de GitHub Pages. |
| 3.1 Elaborar comparaciones entre municipios para identificar diferencias ambientales. | Comparaciones realizadas entre los municipios seleccionados. | Tablas, gráficas o visualizaciones comparativas. |
| 3.2 Redactar hallazgos clave en lenguaje claro para la ciudadanía. | Síntesis de hallazgos integrada al proyecto. | Documento final y textos dentro del sitio web. |
| 4.1 Compartir el sitio con usuarios piloto para recibir comentarios. | Al menos 5 personas revisan el sitio y dan retroalimentación. | Correos, mensajes, formulario o notas de revisión. |
| 4.2 Ajustar contenido, navegación y claridad del sitio con base en la retroalimentación. | Una ronda de ajustes finales aplicada. | Bitácora de cambios, capturas y versión final del sitio. |
| 5.1 Redactar el documento final con metodología, presupuesto, riesgos y resultados esperados. | Documento final completo. | Archivo Word o PDF entregado. |
| 5.2 Preparar una propuesta de continuidad para futuras actualizaciones. | Una propuesta breve de mejora futura. | Sección de continuidad dentro del documento final. |

# Cronograma

El cronograma se organiza de abril a mayo de 2026, considerando tiempo de margen durante la última semana de mayo para ajustes finales, revisión y entrega.

| Actividad | Abril S1 3-9 abr | Abril S2 10-16 abr | Abril S3 17-23 abr | Abril S4 24-30 abr | Mayo S1 1-7 may | Mayo S2 8-14 may | Mayo S3 15-21 may | Mayo S4 22-29 may |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Buscar fuentes oficiales y académicas. | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Seleccionar información útil para los 9 municipios. | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Ordenar datos por municipio, variable, año y fuente. |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.4 Revisar comparabilidad y redactar notas metodológicas. |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 2.1 Diseñar estructura general del sitio web. |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 2.2 Integrar mapa interactivo con los 9 municipios. |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 2.3 Agregar capas ambientales y visualizaciones. |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 2.4 Incorporar explicaciones, lenguaje accesible y fuentes. |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 2.5 Publicar la página en GitHub Pages. |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 3.1 Elaborar comparaciones entre municipios. |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 3.2 Redactar hallazgos clave. |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 4.1 Compartir el sitio con usuarios piloto. |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 4.2 Ajustar sitio con base en retroalimentación. |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 5.1 Redactar documento final. |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 5.2 Preparar propuesta de continuidad. |  |  |  |  |  |  |  | X |

# Presupuesto

El presupuesto se mantiene realista y limitado a los únicos gastos directos del proyecto: el uso de herramientas de inteligencia artificial para apoyo de investigación, organización y redacción. La publicación se plantea en GitHub Pages, por lo que el hosting no agrega un costo directo. No se consideran gastos de traslado, nómina, impresiones o materiales porque el proyecto se desarrollará de manera digital.

| Actividad | Concepto de gasto | Descripción | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Herramientas de IA / ChatGPT | Apoyo para localizar y revisar fuentes sobre contaminación, áreas verdes, temperatura, lluvia y ruido. | USD 8 / MXN 160 aprox. |
| 1.2 | Herramientas de IA / ChatGPT | Apoyo para seleccionar información relevante para los 9 municipios priorizados. | USD 5 / MXN 100 aprox. |
| 1.3 | Herramientas de IA / ChatGPT | Apoyo para organizar datos por municipio, variable, año y fuente. | USD 5 / MXN 100 aprox. |
| 1.4 | Herramientas de IA / ChatGPT | Apoyo para redactar notas metodológicas y explicar limitaciones de los datos. | USD 5 / MXN 100 aprox. |
| 2.1 | Herramientas de IA / ChatGPT | Apoyo para estructurar secciones, textos y navegación del sitio. | USD 5 / MXN 100 aprox. |
| 2.2 | Sin gasto directo | Integración técnica realizada como parte del trabajo del proyecto. | USD 0 / MXN 0 |
| 2.3 | Herramientas de IA / ChatGPT | Apoyo para organizar textos de capas ambientales y visualizaciones. | USD 5 / MXN 100 aprox. |
| 2.4 | Herramientas de IA / ChatGPT | Apoyo para mejorar lenguaje accesible, explicación de fuentes y mensajes metodológicos. | USD 3 / MXN 60 aprox. |
| 2.5 | GitHub Pages | Publicación gratuita de la página web estática mediante GitHub Pages. | USD 0 / MXN 0 |
| 3.1 | Sin gasto directo | Comparaciones elaboradas con la información organizada del proyecto. | USD 0 / MXN 0 |
| 3.2 | Herramientas de IA / ChatGPT | Apoyo para redactar hallazgos claros para ciudadanía y usuarios del sitio. | USD 4 / MXN 80 aprox. |
| 4.1 | Sin gasto directo | Retroalimentación realizada mediante enlace, correo o mensajes digitales. | USD 0 / MXN 0 |
| 4.2 | Sin gasto directo | Ajustes finales realizados como parte del desarrollo del proyecto. | USD 0 / MXN 0 |
| 5.1 | Herramientas de IA / ChatGPT | Apoyo para estructurar el documento final, presupuesto, riesgos y reflexión. | USD 5 / MXN 100 aprox. |
| 5.2 | Sin gasto directo | Propuesta de continuidad incluida en el documento final. | USD 0 / MXN 0 |
| Total estimado |  | El costo directo estimado corresponde a dos meses de uso de ChatGPT Plus; el hosting con GitHub Pages no agrega costo directo. | USD 40 / MXN 800 aprox. |

# Análisis de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Acción preventiva o correctiva |
| --- | --- | --- | --- |
| Que algunos datos ambientales no sean comparables entre municipios. | Media | Alta | Usar fuentes claras, explicar limitaciones y evitar presentar datos como equivalentes cuando no lo son. |
| Que el desarrollo del sitio se retrase. | Media | Alta | Priorizar primero el mapa, las variables principales y la publicación básica del sitio. |
| Que GitHub Pages tarde en publicar el sitio o requiera ajustes de configuración. | Baja | Media | Revisar que los archivos estén en la raíz del repositorio y que la fuente de Pages sea la rama principal. |
| Que haya poca retroalimentación de usuarios piloto. | Media | Media | Compartir el sitio con compañeros, docentes y personas cercanas para obtener comentarios mínimos. |
| Que el alcance crezca demasiado y el proyecto pierda enfoque. | Media | Alta | Mantener el enfoque en los 9 municipios más poblados y en las variables ambientales definidas desde la Actividad 4. |

# Reflexión final

## ¿Cómo asegurarías que este plan de trabajo sea flexible ante posibles cambios o imprevistos durante la implementación del proyecto?

Dejaría tiempo de margen en las últimas semanas de mayo y revisaría el avance del proyecto por partes. Considero que lo más importante es tener primero una versión funcional del sitio, aunque sea sencilla, para después mejorar detalles de visualización, redacción o navegación. Si alguna fuente no se puede usar o alguna actividad se retrasa, el proyecto todavía puede avanzar mientras se mantengan claros los objetivos principales: recopilar información, organizarla y comunicarla de forma accesible.

## ¿Qué ajustes harías si descubrieras que algunas actividades no se alinean completamente con los objetivos del proyecto o los ODS seleccionados?

La ajustaría o la eliminaría. Cada actividad debe aportar a la comprensión ambiental, al acceso a información confiable o a la participación ciudadana. Si una acción no ayuda a cumplir estos puntos, entonces puede distraer del propósito del proyecto. También revisaría su relación con los ODS 3, 11, 13 y 15 para asegurar que el proyecto no pierda su enfoque social y ambiental.

## ¿Cómo crees que este plan de trabajo podría inspirar a otros miembros de la comunidad a participar activamente en el proyecto?

Este plan de trabajo podría inspirar a otros miembros de la comunidad porque presenta una forma sencilla de entender problemas ambientales que normalmente se ven como lejanos o demasiado técnicos. En las actividades anteriores se identificó que muchas personas sí viven los efectos de la contaminación y el calentamiento, pero no siempre tienen información clara para relacionarlos con su vida diaria. Si el proyecto logra presentar los datos de manera visual y accesible, puede motivar a estudiantes y habitantes a compartir la información, proponer mejoras y exigir acciones más responsables a instituciones públicas y privadas.

# Conclusión

Este plan de trabajo de Pulso Ambiental MTY permite organizar las actividades necesarias para pasar de la idea del proyecto a una herramienta digital existente. La matriz ayuda a relacionar objetivos, actividades, indicadores y verificadores; el cronograma ordena las acciones en el tiempo; el presupuesto muestra los costos reales del proyecto, y el análisis de riesgos permite anticipar problemas antes de que afecten el resultado final.

Considero que esta planeación fortalece el proyecto porque lo hace más claro, medible y viable. Además, mantiene la intención principal de las actividades anteriores: traducir información ambiental técnica en conocimiento útil para la ciudadanía y contribuir, aunque sea desde un proyecto académico, a una mejor comprensión de la sostenibilidad en Monterrey y su área metropolitana. La versión publicada del sitio puede consultarse en https://heronrisk.github.io/pulso-ambiental-mty/.